## Sheet1
分类 | 序号 | A8单号 | 处理状态 | 待办人 | 备注 | 工单上的计划完成时间（邮件回复时间）
缺陷处理中3项 | 442 | QXWT-CX-2026070200073 | 研发处理中 | 黄习恒 |  | 2026-07-04
| 452 | QXWT-CX-2026070700009 | 研发处理中 | 范文林
研发处理中19项 | 219 | KFXQ-CX-2026040100166 | 研发处理中 | 黄习恒 | 待迁移代码给项目测试对接人专项测试 | 2026-07-10
| 238 | KFXQ-CX-2026040300095 | 研发处理中 | 刘学亮 |  | 2026-07-31
| 270 | KFXQ-CX-2026041500163 | 研发处理中 | 廖俊闻、刘学亮 |  | 2026-07-31
| 280 | KFXQ-CX-2026041400025 | 研发处理中 | 黄习恒、段晗斌 |  | 2026-08-15
| 291 | KFXQ-CX-2026042000005 | 研发处理中 | 黄习恒 | 大屏需求迁移 | 2026-06-30
| 320 | KFXQ-CX-2026050700124 | 研发处理中 | 杨海涛 |  | 2026-07-31
| 334 | KFXQ-CX-2026051300111 | 研发处理中 | 张猛 |  | 2026-07-31
| 332 | KFXQ-CX-2026051300063 | 研发处理中 | 黄勃
| 341 | KFXQ-CX-2026051500065 | 研发处理中 | 范文林 |  | 2026-07-31
| 362 | KFXQ-CX-2026052500126 | 研发处理中 | 田成全、刘昊鹏 |  | 2026-08-18
| 383 | KFXQ-CX-2026060200032 | 研发处理中 | 刘学亮 |  | 2026-08-31
| 384 | KFXQ-CX-2026060200033 | 研发处理中 | 刘学亮 |  | 2026-08-31
| 387 | KFXQ-CX-2026060300015 | 研发处理中 | 张猛 |  | 2026-07-18
| 388 | KFXQ-CX-2026060300075 | 研发处理中 | 申澳雪、田成全 |  | 2026-06-25
| 393 | KFXQ-CX-2026060800046 | 研发处理中 | 段晓帅、王鹏 |  | 2026-07-15
| 405 | KFXQ-CX-2026061200012 | 研发处理中 | 范文林 |  | 2026-07-15
| 409 | KFXQ-CX-2026061700013 | 研发处理中 | 范文林 |  | 2026-07-25
| 420 | KFXQ-CX-2026062500130 | 研发处理中 | 刘鑫宇 |  | 2026-07-31
| 437 | KFXQ-CX-2026070100129 | 研发处理中 | 黄勃
产品设计中4项 | 371 | QXWT-CX-2026052700063 | 产品设计中 | 林素琪、傅新民 | 认领功能只在 pc 模式下且没有票时有, 现场回复客户实际业务需要，有预理票时无认领功能不合理。且客户分管领导基本不用pc端
| 416 | KFXQ-CX-2026062400128 | 研发负责人 | 黄勃
| 424 | YWGD-CX-2026062600014 | 产品设计中 | 段立锋 | 验证不通过
| 440 | YWGD-CX-2026070200008 | 支持处理中
测试验证中18项 | 216 | KFXQ-CX-2026040100168 | 一线验证中 | 王寅奎
| 223 | KFXQ-CX-2026040100180 | 一线验证中 | 王寅奎
| 229 | KFXQ-CX-2026040300080 | 专项测试中 | 陈倩
| 272 | KFXQ-CX-2026041000154 | 专项测试中 | 陈倩
| 279 | KFXQ-CX-2026041300165 | 一线验证中 | 毛苗
| 283 | KFXQ-CX-2026041400117 | 专项测试中 | 陈倩
| 335 | KFXQ-CX-2026051400003 | 一线验证中 | 陈露
| 348 | KFXQ-CX-2026060800022 | 一线验证中 | 杨兴余
| 358 | YWGD-CX-2026052100106 | 一线验证中 | 陈露
| 359 | KFXQ-CX-2026052200031 | 一线验证中 | 杨兴余 | 通知一线取消，廖俊闻回复excel一类的暂时不支持浏览器打印，需要下载到本地进行打印
| 364 | KFXQ-CX-2026052500165 | 一线验证中 | 杨兴余 | 新拒绝原因：指标审核那块业务比较复杂，目前暂不考虑增加对应的功能
| 370 | KFXQ-CX-2026052700060 | 一线验证中 | 杨兴余 | 产品回复：已沟通，在电脑上追加此功能过于繁琐，没有必要
| 391 | KFXQ-CX-2026060400094 | 一线验证中 | 毛苗
| 406 | KFXQ-CX-2026061500003 | 一线验证中 | 杨兴余 | 一线验证中
| 426 | QXWT-CX-2026062900005 | 一线验证中 | 杨兴余
| 444 | QXWT-CX-2026070200135 | 专项测试中 | 陈倩
| 449 | QXWT-CX-2026070600019 | 专项测试中 | 陈倩
| 450 | QXWT-CX-2026070600090 | 研发处理中 | 黄习恒 |  | 2026-07-13
| 451 | QXWT-CX-2026070600099 | 专项测试中 | 陈倩