## Sheet1
分类 | 序号 | A8单号 | 处理状态 | 待办人 | 备注 | 工单上的计划完成时间（邮件回复时间） | 提出日期 | 当前待办人 | 当前待办节点 | 开发人员 | 修改时间_系统
缺陷处理中3项 | 442 | QXWT-CX-2026070200073 | 研发处理中 | 黄习恒 |  | 46207 | 2026-07-02 11:52 | 黄习恒 | 开发人员开发中 | 黄习恒
| 452 | QXWT-CX-2026070700009 | 研发处理中 | 范文林 |  |  | 2026-07-07 09:16 | 陈倩 | 陈倩 | 范文林
研发处理中19项 | 219 | KFXQ-CX-2026040100166 | 研发处理中 | 黄习恒 | 待迁移代码给项目测试对接人专项测试 | 46213 | 2026-04-01 18:53 | 黄习恒、陈倩 | 黄习恒、陈倩 | 田成全、薛庭杰
| 238 | KFXQ-CX-2026040300095 | 研发处理中 | 刘学亮 |  | 46234 | 2026-04-03 15:52 | 刘学亮 | 开发人员开发中 | 刘学亮
| 270 | KFXQ-CX-2026041500163 | 研发处理中 | 廖俊闻、刘学亮 |  | 46234 | 2026-04-15 17:31 | 廖俊闻、刘学亮 | 开发人员开发中 | 廖俊闻、刘学亮
| 280 | KFXQ-CX-2026041400025 | 研发处理中 | 黄习恒、段晗斌 |  | 46249 | 2026-04-14 10:15 | 黄习恒、段晗斌 | 黄习恒、段晗斌 | 丁永勇
| 291 | KFXQ-CX-2026042000005 | 研发处理中 | 黄习恒 | 大屏需求迁移 | 46203 | 2026-04-20 08:50 | 黄习恒 | 黄习恒 | 刘学亮
| 320 | KFXQ-CX-2026050700124 | 研发处理中 | 杨海涛 |  | 46234 | 2026-05-07 17:54 | 谢康、杨海涛 | 谢康、开发人员开发中 | 杨海涛
| 334 | KFXQ-CX-2026051300111 | 研发处理中 | 张猛 |  | 46234 | 2026-05-13 15:46 | 张猛 | 开发人员开发中 | 张猛
| 332 | KFXQ-CX-2026051300063 | 研发处理中 | 黄勃 |  |  | 2026-05-13 11:36 | 黄勃 | 研发负责人处理—产品确定修改
| 341 | KFXQ-CX-2026051500065 | 研发处理中 | 范文林 |  | 46234 | 2026-05-15 14:33 | 范文林 | 开发人员开发中 | 范文林
| 362 | KFXQ-CX-2026052500126 | 研发处理中 | 田成全、刘昊鹏 |  | 46252 | 2026-05-25 16:14 | 田成全、刘昊鹏 | 开发人员开发中 | 田成全、刘昊鹏
| 383 | KFXQ-CX-2026060200032 | 研发处理中 | 刘学亮 |  | 46265 | 2026-06-02 10:53 | 刘学亮 | 刘学亮 | 刘学亮、洪岩
| 384 | KFXQ-CX-2026060200033 | 研发处理中 | 刘学亮 |  | 46265 | 2026-06-02 10:58 | 刘学亮 | 刘学亮 | 刘学亮、廖俊闻
| 387 | KFXQ-CX-2026060300015 | 研发处理中 | 张猛 |  | 46221 | 2026-06-03 10:00 | 张猛 | 开发人员开发中 | 张猛
| 388 | KFXQ-CX-2026060300075 | 研发处理中 | 申澳雪、田成全 |  | 46198 | 2026-06-03 15:12 | 田成全、申澳雪 | 开发人员开发中 | 马少杰、田成全、申澳雪
| 393 | KFXQ-CX-2026060800046 | 研发处理中 | 段晓帅、王鹏 |  | 46218 | 2026-06-08 11:27 | 王鹏、段晓帅 | 王鹏、开发人员开发中 | 段晓帅、赵志伟
| 405 | KFXQ-CX-2026061200012 | 研发处理中 | 范文林 |  | 46218 | 2026-06-12 09:40 | 范文林 | 范文林 | 黄习恒
| 409 | KFXQ-CX-2026061700013 | 研发处理中 | 范文林 |  | 46228 | 2026-06-17 10:16 | 范文林 | 开发人员开发中 | 范文林
| 420 | KFXQ-CX-2026062500130 | 研发处理中 | 刘鑫宇 |  | 46234 | 2026-06-25 17:14 | 刘鑫宇 | 刘鑫宇 | 刘鑫宇
| 437 | KFXQ-CX-2026070100129 | 研发处理中 | 黄勃 |  |  | 2026-07-01 16:38 | 黄勃 | 研发负责人处理—产品确定修改
产品设计中4项 | 371 | QXWT-CX-2026052700063 | 产品设计中 | 林素琪、傅新民 | 认领功能只在 pc 模式下且没有票时有, 现场回复客户实际业务需要，有预理票时无认领功能不合理。且客户分管领导基本不用pc端 |  | 2026-05-27 11:28 | 刘昊鹏、杨玲玲 | 开发人员开发中 | 杨玲玲、刘昊鹏
| 416 | KFXQ-CX-2026062400128 | 研发负责人 | 黄勃 |  |  | 2026-06-24 16:57 | 田成全、刘学亮 | 开发人员开发中 | 刘学亮、田成全
| 424 | YWGD-CX-2026062600014 | 产品设计中 | 段立锋 | 验证不通过 |  | 2026-06-26 10:06 |  |  | 黄习恒
| 440 | YWGD-CX-2026070200008 | 支持处理中 |  |  |  | 2026-07-02 09:20 | 张英伟 | 张英伟
测试验证中18项 | 216 | KFXQ-CX-2026040100168 | 一线验证中 | 王寅奎 |  |  | 2026-04-01 19:16 | 王寅奎(博思软件) | 一线验证 | 赵品强、黄自立、何佳浩、黄彦博
| 223 | KFXQ-CX-2026040100180 | 一线验证中 | 王寅奎 |  |  | 2026-04-01 20:40 | 陈倩 | 陈倩、开发人员开发中 | 陈倩
| 229 | KFXQ-CX-2026040300080 | 专项测试中 | 陈倩 |  |  | 2026-04-03 14:24 | 杨兴余(博思软件) | 一线验证 | 刘学亮、张翼鹏
| 272 | KFXQ-CX-2026041000154 | 专项测试中 | 陈倩 |  |  | 2026-04-10 18:52 | 杨兴余(博思软件) | 一线验证 | 刘学亮、张翼鹏
| 279 | KFXQ-CX-2026041300165 | 一线验证中 | 毛苗 |  |  | 2026-04-13 17:46 | 毛苗(博思软件) | 一线验证 | 丁永勇
| 283 | KFXQ-CX-2026041400117 | 专项测试中 | 陈倩 |  |  | 2026-04-14 15:10 | 陈倩 | 陈倩 | 赵品强、周兴杰、黄习恒
| 335 | KFXQ-CX-2026051400003 | 一线验证中 | 陈露 |  |  | 2026-05-14 09:21 | 陈露(博思软件) | 一线验证 | 刘学亮
| 348 | KFXQ-CX-2026060800022 | 一线验证中 | 杨兴余 |  |  | 2026-06-08 10:07 | 杨兴余(博思软件) | 一线验证
| 358 | YWGD-CX-2026052100106 | 一线验证中 | 陈露 |  |  | 2026-05-21 15:35 | 陈露(博思软件) | 一线验证 | 黄习恒
| 359 | KFXQ-CX-2026052200031 | 一线验证中 | 杨兴余 | 通知一线取消，廖俊闻回复excel一类的暂时不支持浏览器打印，需要下载到本地进行打印 |  | 2026-05-22 10:25 | 杨兴余(博思软件) | 一线验证
| 364 | KFXQ-CX-2026052500165 | 一线验证中 | 杨兴余 | 新拒绝原因：指标审核那块业务比较复杂，目前暂不考虑增加对应的功能 |  | 2026-05-25 17:50 | 杨兴余(博思软件) | 一线验证
| 370 | KFXQ-CX-2026052700060 | 一线验证中 | 杨兴余 | 产品回复：已沟通，在电脑上追加此功能过于繁琐，没有必要 |  | 2026-05-27 11:24 | 杨兴余(博思软件) | 一线验证 | 黄勃
| 391 | KFXQ-CX-2026060400094 | 一线验证中 | 毛苗 |  |  | 2026-06-04 15:08 | 毛苗(博思软件) | 一线验证 | 范文林
| 406 | KFXQ-CX-2026061500003 | 一线验证中 | 杨兴余 | 一线验证中 |  | 2026-06-15 09:29 | 杨兴余(博思软件) | 一线验证 | 宋宇
| 426 | QXWT-CX-2026062900005 | 一线验证中 | 杨兴余 |  |  | 2026-06-29 09:22 | 杨兴余(博思软件) | 一线验证 | 范文林
| 444 | QXWT-CX-2026070200135 | 专项测试中 | 陈倩 |  |  | 2026-07-02 16:38 | 陈倩 | 陈倩 | 范文林
| 449 | QXWT-CX-2026070600019 | 专项测试中 | 陈倩 |  |  | 2026-07-06 09:13 | 陈倩 | 陈倩 | 范文林
| 450 | QXWT-CX-2026070600090 | 研发处理中 | 黄习恒 |  | 46216 | 2026-07-06 15:36 | 陈倩 | 陈倩 | 黄习恒
| 451 | QXWT-CX-2026070600099 | 专项测试中 | 陈倩 |  |  | 2026-07-06 16:05 | 陈倩 | 陈倩 | 范文林